## Feuil1
N°	Description de l'anomalie	Ouverture	Clôture
1	L’asservissement est correct jusqu’à la moitié de la cuisson, il devient ensuite inefficace	26/09/2012	26/09/2012	Fiche d'anomalie N°1.doc
2	La température mesurée atteint brutalement des valeurs inattendues.	26/09/2012	26/09/2012	Fiche d'anomalie N°2.doc
3	Emballement thermique en phase 3 avec le thermocouple appliqué sur le thermostat de la table de cuisson.	26/09/2012	21/11/2012	Fiche d'anomalie N°3.doc
4	La température Tsurf mesurée par la sonde IR n'est pas significative durant les 8 premières minutes.	26/09/2012		Fiche d'anomalie N°4.doc
5	Sous Labview, dès le début du programme, les relais statiques ne s'enclenche pas. A partir du Phidgets control panel, le problème est le même.	26/12/2012	26/12/2012	Fiche d'anomalie N°5.doc
6	La mesure de la tension 5V, réalisée par l'application Labview, est irrégulière, 6,5 puis 5V	18/02/2013	20/02/2013	Fiche d'anomalie N°6.doc
7	La température mesurée, par l'ensemble constitué du thermocouple et du module 1051 Phidget, est correcte jusqu'à 70°C. Ensuite, Dich est souvent maximun et la mesure se stabilise puis chute.	12/05/2014	13/05/2014	Fiche d'anomalie N°7.doc
8	La cuisson est à ébullition. Le flux thermique est calculé en établissant la différence entre la température mesurée par la e-poignée et celle mesurée par une 2ème sonde placée sous l’enceinte de cuisson.	15/06/2014	03/10/14	/media/leruste/SAUVEGARDE/Données/SCAO/Projet_SCAO/Anomalies/Fiche d'anomalie N°8.doc
9	Après le lancement d'une cuisson, le système est instable, des bips de connexion / déconnexion USB sont émis.	01/09/2015	01/09/2015	/media/leruste/SAUVEGARDE/Données/SCAO/Projet_SCAO/Anomalies/Fiche d'anomalie N°9.odt
10	Sur l'ordinateur portable, avec Ubuntu 14.04LTS, le boot se fait de manière aléatoire.	27/04/2016		/media/leruste/SAUVEGARDE/Données/SCAO/Projet_SCAO/Anomalies/Fiche d'anomalie N°10.odt
11	Sur l'ordinateur fixe, avec Ubuntu 14.04LTS, la partition /dev/sda6 est saturée (96%).	02/05/2015	03/05/2015	/media/leruste/SAUVEGARDE/Données/SCAO/Projet_SCAO/Anomalies/Fiche d'anomalie N°11.odt
12	Sur l'ordinateur fixe, à la suite du traitement de l'anomalie N°11 (installation d'Ubuntu 14.04LTS sur le disque 500GO), Thunderbird a été ré-installé., Les fichiers de carnet d'adresse et d'archive ne sont plus accessibles.	04/05/2016	04/05/2016	/media/leruste/SAUVEGARDE/Données/SCAO/Projet_SCAO/Anomalies/Fiche d'anomalie N°12.odt
13	Adobe Flash player	07/05/2016		/media/leruste/SAUVEGARDE/Données/SCAO/Projet_SCAO/Anomalies/Fiche d'anomalie N°13.odt
14	Vidéo			/media/leruste/SAUVEGARDE/Données/SCAO/Projet_SCAO/Anomalies/Fiche d'anomalie N°14.odt
15	Pb mjc Dropbox	07/05/2016	07/05/2016	/media/leruste/SAUVEGARDE/Données/SCAO/Projet_SCAO/Anomalies/Fiche d'anomalie N°15.odt
16	Compatibilité des clés USB	07/05/2016		/media/leruste/SAUVEGARDE/Données/SCAO/Projet_SCAO/Anomalies/Fiche d'anomalie N°16.odt
17	/media/leruste/Données	18/05/2016		/media/leruste/SAUVEGARDE/Données/SCAO/Projet_SCAO/Anomalies/Fiche d'anomalie N°17.odt
18	Mise à jour des données	19/05/2016		/media/leruste/SAUVEGARDE/Données/SCAO/Projet_SCAO/Anomalies/Fiche d'anomalie N°18.odt
19	Sauvegarde	28/05/2016		/media/leruste/SAUVEGARDE/Données/SCAO/Projet_SCAO/Anomalies/Fiche d'anomalie N°19.odt
20	Eparpillement des fichiers .ino	16/06/2016		/media/leruste/SAUVEGARDE/Données/SCAO/Projet_SCAO/Anomalies/Fiche d'anomalie N°20.odt
21	Crash Gatttool	22/06/2016		/media/leruste/SAUVEGARDE/Données/SCAO/Projet_SCAO/Anomalies/Fiche d'anomalie N°21.odt
22	Procédure Découpe laser	30/06/2016	30/06/2016	/media/airel/SAUVEGARDE/Données/SCAO/Projet_SCAO/Anomalies/Fiche d'anomalie N°22.odt
23	Courant de commande des relais statiques insuffisant	02/07/2016		/media/leruste/SAUVEGARDE/Données/SCAO/Projet_SCAO/Anomalies/Fiche d'anomalie N°23.odt
24	Conversion 3D .step → .stl	06/07/2016	06/07/2016	/media/leruste/SAUVEGARDE1/Données/SCAO/Projet_SCAO/Anomalies/Fiche d'anomalie N°24.odt
25	BOM	23/08/2016		/media/leruste/SAUVEGARDE1/Données/SCAO/Projet_SCAO/Anomalies/Fiche d'anomalie N°25.odt
26	Droits d’accès	04/09/2016		/media/leruste/SAUVEGARDE1/Données/SCAO/Projet_SCAO/Anomalies/Fiche d'anomalie N°26.odt
27	Communication e-p → e-r	20/09/2016	20/09/2016	/media/leruste/SAUVEGARDE1/Données/SCAO/Projet_SCAO/Anomalies/Fiche d'anomalie N°27.odt
28	Chargeur	02/10/16		/media/leruste/SAUVEGARDE1/Données/SCAO/Projet_SCAO/Anomalies/Fiche d'anomalie N°28.odt
29	Fabrication CI - CMS	12/10/2016		/media/leruste/SAUVEGARDE1/Données/SCAO/Projet_SCAO/Anomalies/Fiche d'anomalie N°29.odt
30
31